## Planilha1
ITEM | CATEGORIA | RISCO | ONDE IMPACTA | PROB. | IMPACTO | NÍVEL | RESPOSTA | RESP. | AÇÃO DE CONTORNO
1. Análise de Requisitos | Interno | Requisitos incompletos ou mal documentados | Definição do escopo, funcionalidades do sistema | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Analista de Negócios | Realizar entrevistas detalhadas, workshops e utilizar técnicas de elicitação de requisitos
| Interno | Falha na comunicação com os stakeholders | Compreensão dos requisitos, alinhamento das partes | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Gerente de Projeto | Estabelecer canais de comunicação claros e realizar reuniões periódicas
2. Estudo de Viabilidade | Externo | Recursos insuficientes ou indisponíveis | Disponibilidade de recursos | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Gerente de Projeto | Realizar um levantamento adequado dos recursos necessários e buscar alternativas
| Externo | Viabilidade econômica inviável | Sustentabilidade financeira do projeto | 4 | 5 | 20 | Mitigar | Controller | Realizar uma análise de viabilidade rigorosa, considerando custos, retorno e riscos
3. Design | Interno | Incompatibilidade de tecnologias ou plataformas | Escolha de tecnologias | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Arquiteto de Software | Realizar uma análise detalhada das tecnologias disponíveis e considerar requisitos futuros
| Interno | Má experiência do usuário | Navegabilidade e facilidade de uso do sistema | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Designer de Experiência | Realizar testes de usabilidade e iterar no design com base no feedback dos usuários
4. Codificação | Interno | Baixa qualidade do código | Funcionalidades do sistema, manutenção futura | 4 | 5 | 20 | Mitigar | Equipe de Desenvolvimento | Realizar revisões de código, utilizar padrões de codificação e realizar testes de unidade
| Interno | Vulnerabilidades de segurança | Integridade e confidencialidade dos dados | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Especialista em Segurança | Implementar práticas de segurança, realizar testes de penetração e manter atualizações
5. Teste | Interno | Recursos insuficientes ou indisponíveis | Disponibilidade de recursos | 2 | 3 | 6 | Aceitar | Gerente de Projeto | Alocar recursos adequados para os testes e priorizar as áreas críticas do sistema
| Interno | Testes incompletos ou insuficientes | Detecção de erros e garantia da qualidade | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Equipe de Testes | Elaborar um plano de testes abrangente, incluindo casos de teste e testes de regressão
6. Instalação | Interno | Problemas na infraestrutura | Configuração e instalação do sistema | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Administrador de Sistemas | Realizar uma análise detalhada dos requisitos de infraestrutura e preparar adequadamente o ambiente
| Interno | Falta de documentação adequada | Implantação e manutenção do sistema | 2 | 2 | 4 | Aceitar | Equipe de Desenvolvimento | Criar documentação completa e atualizada, incluindo manuais de instalação e configuração
7. Deploy | Interno | Atrasos no processo de implantação | Prazos de entrega do sistema | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Gerente de Projeto | Elaborar um plano de implantação detalhado, identificar riscos e monitorar o progresso
| Externo | Conflitos com sistemas existentes | Integração com sistemas existentes | 2 | 3 | 6 | Aceitar | Gerente de Projeto | Realizar uma análise de impacto e buscar soluções de integração adequadas
8. Manutenção | Interno | Recursos insuficientes ou indisponíveis | Disponibilidade de recursos | 2 | 3 | 6 | Aceitar | Gerente de Projeto | Alocar recursos adequados para a manutenção contínua do sistema
| Interno | Falha na evolução do sistema | Atualização do sistema | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Analista de Negócios | Realizar análises de mercado e feedback dos usuários para identificar oportunidades de melhoria